## Sheet1
Month | May | June | July | August | September | October
Sebastian Frohm | 70 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
Brian Greenacre | 70 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
Dan Crimmins | 40 | 140 | 140 | 140 | 140 | 105
Eddie Moya | 40 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
Jason Corradino | 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Tim Steele | 60 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |  | 4100
Sub Total, Dev | 325 | 722 | 722 | 722 | 722 | 687 | 3900
Project Manager | - | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 540
BA, Hamid Shariff | 60 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 600
QA | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 900 | 1400
Training | - | - | - | 40 | 60 | 60 | 160
Grand Total | 710 | 1660 | 1960 | 2000 | 2020 | 1950 | 6100 | 5500
350
| September: Iteration 1; October: 2816 |  | 4100 | 396
[5 empty] | Iteration 2-4 | 1680
| September: QA; October: 1520 |  | 1400 | 120
| September: BA; October: 600 |  | 600 | 0
| September: Training; October: 160 |  | 160 | 0
| September: Total; October: 6616 |  | 6100 | 516
Hours Per month | 72 | 140 | 144 | 180 | 144 | 180
Weeks per month | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5
Hours per week | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36